## Hoja 1
ID | Requerimiento funcional | Prioridad | Estado | Fecha de creación | Fecha de asignación | Fecha estimada de finalización | Responsable | Fecha de entrega final | Supervisión
1 | Registro de usuarios (ONGs, voluntarios, adoptantes). Autenticación y login | Muy alta | Pendiente | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-01 | Ambos | 2025-10-31 | Docente
2 | El sistema deberá gestionar animales rescatados. | Muy alta | Pendiente | 2025-10-09 | 2025-10-08 | 2025-10-17 | Valentina | 2025-11-07 | Docente
3 | Asignar animales a hogares de tránsito | Alta | Pendiente | 2025-10-24 | 2025-10-08 | 2025-10-30 | Valentina | 2025-11-07 | Docente
4 | Gestión de solicitudes de adopción | Alta | Pendiente | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | Martina | 2025-11-07 | Docente
5 | Validación/aprobación de adopción por ONG | Alta | Pendiente | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | Martina | 2025-11-07 | Docente
6 | Reportes: cantidad de rescates y adopciones | Media | Pendiente | 2025-10-28 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | Valentina | 2025-11-07 | Docente
7 | Geolocalización básica (buscar animales cercanos) | Media | Pendiente | [5 empty] | Docente
8 | Notificaciones (email al adoptante/ONG) | Baja | Pendiente | [5 empty] | Docente
9
10
11
12
13
14